TESIS TORVESA · UPS Puntos para hablar con la tutora Lunes 12 de octubre de 2026 · en persona · Ing. Tania Chicaiza Víctor Segura · Diego Bermeo

Objetivo de la conversación: contarle 5 cambios antes de la Revisión 1 (la primera revisión formal, prevista para el 26–30 oct) y llevarnos sus respuestas por escrito en el acta.

| # | Qué le contamos | Qué le proponemos | Qué necesitamos que decida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los datos del diagnóstico (N = 30) eran simulados. Eran datos de práctica del proyecto integrador, no respuestas reales de los colaboradores de Torvesa. El diseño aprobado los presenta como reales (13,3 %, 23,3 %, SUS 53,83…) | No usarlos. Levantar una línea base real (la medición del «antes»): encuesta, entrevistas y cronometraje de cotizaciones, con consentimiento informado y prueba de procedencia (fecha, hora y quién aplicó) | ¿Está de acuerdo? ¿Hay que informar al Consejo de Carrera o basta con corregirlo en el documento? |
| 2 | Fecha de entrega. El diseño dice «15 de diciembre de 2026»; el período 69 termina en febrero | Planificamos con entrega en enero (escenario B). Si el 15-dic es obligatorio, tenemos listo el escenario A, más comprimido | ¿El 15-dic es fecha dura? |
| 3 | Metodología (D2). El diseño dice «enfoque cuantitativo». En la práctica también hay entrevistas y análisis de opiniones | Marco DSR (investigación en ciencia del diseño: construir y probar un sistema), con Design Thinking para diseñar a partir de los usuarios y Scrum (trabajo en ciclos semanales) para organizarnos. Enfoque «mixto con predominio cuantitativo» | ¿Lo aprueba? ¿Hay que cambiar el texto del enfoque? |
| 4 | Registro en Bitcoin (D6). El diseño ancla el historial en Bitcoin con OpenTimestamps | Quitarlo. Usar solo una huella digital SHA-256 (si alguien cambia un registro, la huella deja de coincidir) y un registro en el que solo se agrega, nunca se edita. Es más simple, sin dependencia de criptomonedas, y cumple la misma función. Traemos la justificación escrita cuando tengamos 3 fuentes verificadas | ¿Lo aprueba? (no lo quitamos del documento hasta su respuesta) |
| 5 | Duración de la validación. El diseño dice «piloto de dos semanas». Lo llamamos «validación del diseño en operación experimental controlada» | Si la entrega es el 15-dic: hacerla del 23-nov al 2-dic (8 días hábiles), con la medición del «después» dentro de esos días. Así quedan 8 días hábiles para analizar y corregir (con el plan actual quedarían 3) | ¿Acepta el nombre y, en el escenario A, la duración más corta? |

Llevar impreso: esta hoja y el acta en blanco (08_Reuniones_Tutora/_Plantilla_Acta.md, también incluida en el Documento madre). Al salir: escribir el acta el mismo día en 08_Reuniones_Tutora/2026-10-12_Acta_Conversacion.md.