TESIS TORVESA · UPS Guía de Diego Versión v2.0 2026-10-11

# 1. El proyecto en un minuto

Tema aprobado (29-sep-2026): «Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa». Es la tesis de Víctor y tuya en Negocios Digitales (UPS). La tutora es la Ing. Tania Chicaiza.

El problema: en Torvesa, cada cotización se hace casi desde cero. Lo que se sabe de cada cliente está en el celular del vendedor y las solicitudes esperan horas o días.

Lo que vamos a diseñar: el CRM TEAMSLASH (el sistema de clientes que ustedes hicieron en el proyecto integrador) más tres piezas nuevas:

una bóveda de conocimiento en Obsidian, con fichas de clientes, plantillas y cotizaciones anteriores;

un asistente de IA que lee esa bóveda y propone un borrador de cotización;

un registro de lo que pasa con cada cliente, que no se puede alterar.

Es solo diseño. Se prueba durante unos días con el equipo de Torvesa en una «validación del diseño en operación experimental controlada». Nunca decimos «implementado» ni «piloto».

Importante: los datos del «diagnóstico N = 30» del proyecto integrador eran simulados (de práctica). No se usan. Los datos reales se levantan en Torvesa si la empresa lo autoriza.

# 2. Quién hace qué

| Víctor | Diego (tú) |
| --- | --- |
| El documento de tesis, las fuentes y la metodología | Todo lo técnico y digital |
| El modelo de negocio y la evaluación financiera (costos, VAN, TIR) | Los procesos dibujados (cómo funciona hoy y cómo funcionará), la arquitectura y la bóveda del sistema |
| Cómo se «vende» la idea (propuesta de valor, pitch) | La búsqueda con IA (RAG), la prueba de concepto y las pruebas |
| Explicarte los conceptos de negocio para que tú los traduzcas a tecnología | Explicarle a Víctor lo técnico en lenguaje simple |

No tendrás acceso a la bóveda personal de Víctor (bóveda 1). Más adelante (sprint 3, issue #60), Víctor escribirá un documento con los patrones de cómo la organizó (sin datos), para que lo uses al diseñar la bóveda del sistema.

La bóveda del sistema se construye en el sprint 4 (2–8 nov), no ahora.

# 3. Tu primera semana (12–18 oct): investigar con fuentes

Esta semana investigas, igual que Víctor: buscas estudios y documentos, los lees y llenas una ficha por cada fuente.

| Día | Qué haces | Dónde | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 12 | Aceptar la invitación de GitHub y clonar el repo | Tu PC: sección 6 de esta guía | 1 h |
| Lun 12 | Levantar el buscador RAG (búsqueda con IA en las notas) | Tu PC: RAG_README.md | 1 h |
| Mar 13 | Investigar cómo consolidar bóvedas de conocimiento (≥5 fuentes) | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ | 1,5 h |
| Mar 13 | Leer el Documento madre y el Glosario | 00_DOCUMENTO_MADRE.pdf y Glosario.pdf (raíz) | 0,5 h |
| Mié 14 | Investigar arquitecturas RAG para negocio (≥5 fuentes) | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ | 1,5 h |
| Mié 14 | Escribir un resumen de 1 página para Víctor (bóvedas y RAG) | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/2026-10-14_Resumen_Bovedas_RAG.md | 0,5 h |
| Jue 15 | Cronometrar cotizaciones en Torvesa (solo si Torvesa autoriza) | Oficina de Torvesa | 2 h |
| Vie 16 | Revisar solicitudes pasadas, solo fechas y horas (si autoriza) | Oficina de Torvesa | 2 h |
| Sáb 17 | Investigar flujos de información y diseño de procesos (BPMN) (≥5 fuentes) | 02_Fuentes/Metodologia/ | 1,5 h |
| Sáb 17 | Investigar CRMs móviles y herramientas existentes, con precios (≥6 herramientas) | 02_Fuentes/Casos_Estudio/ y 02_Fuentes/Costos_Viabilidad/ | 2 h |
| Dom 18 | Tabular los datos de campo con Víctor (si hubo campo) | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | 2 h |
| Dom 18 | Resumen de 1 página para Víctor (CRMs y flujos) | 02_Fuentes/Casos_Estudio/2026-10-18_Resumen_CRM_Flujos.md | 0,5 h |
| Dom 18 | Revisión de la semana con Víctor (más abajo) | Llamada | 1 h |

Si Torvesa no autoriza el campo, el jueves y el viernes adelantas la investigación del sábado.

Cómo buscar fuentes: con los scripts de búsqueda (99_Scripts/busqueda/; la guía de uso es 99_Scripts/busqueda/Guia_Busqueda.pdf). Cada fuente lleva su ficha, hecha con la plantilla 99_Scripts/plantillas/ficha_fuente.md. Una fuente está «verificada» solo si la abriste y el dato está ahí, con página.

# 4. Tus tareas de todo el semestre

Todo está, día por día, en `11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx`, con una hoja por semana (sprint). En GitHub, cada entregable tiene su ficha (issue): https://github.com/l333x/Tesis_Torvesa/issues

| Semana | Lo principal tuyo |
| --- | --- |
| S1 · 12–18 oct | Investigar bóvedas, RAG, flujos y CRMs (#54, #55, #56) · campo si Torvesa autoriza (#9) |
| S2 · 19–25 oct | Analizar los datos de campo (#16) · dibujar el proceso actual (AS-IS) (#17) · comparar herramientas (#18) |
| S3 · 26 oct–1 nov | Preparar figuras para la Revisión 1 con la tutora (#21) · leer los patrones de la bóveda de Víctor (#60) |
| S4 · 2–8 nov | Dibujar el proceso con el sistema (TO-BE) (#22) · construir la bóveda del sistema (#24) |
| S5 · 9–15 nov | Prueba de concepto: formulario → servidor → bóveda → borrador con IA (#31) · 3 casos de prueba (#32) |
| S6 · 16–22 nov | Revisión 2 con la tutora (#33) · dejar estable la prueba de concepto |
| S7–S8 · 23 nov–6 dic | Validación del diseño en Torvesa (#37) · documentar herramientas, datos, asistente y manual (#38–#42) |
| S9–S10 · 7–20 dic | Medición del «después» (#43) · pruebas (#45) · tesis al 90 % (#47) |
| Ene–feb | Entrega y preparación de la defensa (#50–#53) |

# 5. Conocimiento compartido (para la defensa)

En la defensa el tribunal nos pregunta a los dos lo mismo. Por eso:

Cada entregable tiene un resumen de 1 página para el otro. Está como tarea en el cronograma; por ejemplo, el miércoles 14 tu resumen de bóvedas y RAG.

Cada domingo en la noche hay revisión de la semana (1 h): qué hicimos, qué no y qué aprendimos; 20 minutos de «explícame lo tuyo»; y la planificación de la semana siguiente.

Víctor te explica los conceptos de negocio con Conceptos_Negocio.pdf (raíz del repo). Para cada concepto, ese documento dice qué tendrías que construir tú.

# 6. Primera vez: instalar, iniciar sesión y clonar

Acepta la invitación: https://github.com/l333x/Tesis_Torvesa/invitations → Accept. Caduca 7 días después del envío (11-oct).

Instala (PowerShell): winget install --id Git.Git -e, winget install --id GitHub.cli -e, winget install --id Python.Python.3.13 -e, winget install --id Obsidian.Obsidian -e.

Inicia sesión: gh auth login --hostname github.com --git-protocol ssh --web. Genera una clave nueva con tu propia contraseña de clave (passphrase) y autoriza en el navegador hasta ver «Congratulations».

Clona en una carpeta fuera de OneDrive: gh repo clone l333x/Tesis_Torvesa.

Abre la carpeta en Obsidian: Abrir carpeta como bóveda.

Prueba: crea 00_Inbox/hola_diego.md, haz commit con S1-10: prueba (closes #10) y push.

# 7. Reglas

Datos personales: nunca en el repo. Nombres, teléfonos, correos, cédulas, audios y escaneos van a 05_Datos_Campo/_crudo/, una carpeta que GitHub ignora.

Antes de subir datos: ejecuta python 99_Scripts/auditoria_pii.py. Tiene que decir «0 hallazgos».

Nombres de archivo: AAAA-MM-DD_tema_vX.Y, por ejemplo 2026-11-04_TO-BE_Proceso1_v0.1.md.

Mensaje de cada commit: el código de la tarea y su issue, por ejemplo S1-13: 5 fichas de bóvedas (#54).

Uso de IA: si una IA te ayudó, ponlo en el commit ([IA: Claude]) y en 09_Registro_Contribuciones.

Nunca git push --force, ni mover o renombrar carpetas de Víctor sin avisar.

# 8. Cómo reportar y a quién preguntar

Durante la semana: marca el estado de tus tareas en el Excel del cronograma y comenta en el issue lo que te bloquee.

Domingo antes de las 21:00: todo subido. A esa hora se genera solo el informe semanal y se actualiza el Documento madre.

Pregúntale a Víctor: lo del negocio, la tutora, Torvesa, las fuentes y la tesis.

Decides tú: lo técnico; avísale a Víctor si cambia el alcance.

Ante la duda sobre si algo es dato personal: trátalo como si lo fuera.