## Cómo usar
Cronograma de la tesis · cómo usarlo
Sprints semanales (Scrum): lunes a sábado tareas; domingo en la noche, revisión y planificación
Qué es | Una hoja por sprint (semana de trabajo). Cada fila es una tarea con su día, responsable, lugar, resultado y cómo saber que está terminada.
Cada día | Marca el Estado (Pendiente, En curso, Hecho, Movido, Cancelado) y la Fecha real cuando la termines. No borres filas.
Si una tarea se mueve | Estado = Movido, escribe la fecha nueva en Notas y copia la fila al día nuevo. La original queda como registro.
Colores | Verde = hecho · Amarillo = movido · Rojo = atrasado (pasó el día y no está hecho) · Gris tachado = cancelado.
Días de retraso | Se calcula solo: fecha real − día planificado; si no hay fecha real y ya pasó el día, cuenta hasta hoy.
Resumen | Avance por sprint y por persona, horas planificadas y tareas atrasadas, con gráfico. Se calcula solo.
Carga | Horas y tareas por persona y día. Rojo si pasa de 2 h entre semana, 4 h el fin de semana o 4 tareas.
Domingo en la noche | Revisión del sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos) + 20 minutos de «explícame lo tuyo» + planificación del sprint siguiente. Lo que se decida se anota en 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md.
Entregable (issue) | Cada tarea pertenece a un entregable que tiene su ficha en GitHub (issue). Ejemplo: «S1-07 (#7)» = entregable 7 del sprint 1, ficha #7 en github.com/l333x/Tesis_Torvesa/issues/7.
Códigos | M1–M6 = metas de validación · A1–A47 = afirmaciones que necesitan fuente · LOPDP = ley de datos personales · BPMN = forma estándar de dibujar procesos. Todo está en Glosario.pdf (raíz del repo).
Escenario A | Si la tutora confirma el 15-dic como fecha obligatoria, se comprime diciembre y se eliminan primero las tareas marcadas con ✂.
Versión para la IA | 11_Planificacion/CRONOGRAMA.md se regenera desde este Excel (comando: python 99_Scripts/gestion/generar_cronograma.py --md).

## Resumen
Resumen del avance
Se calcula solo desde las hojas de cada sprint. No escribas aquí.
Sprint | Fechas y objetivo | Tareas | Hechas | % avance | % Víctor | % Diego | Horas Víctor | Horas Diego | Atrasadas
S1 | Sprint 1 · 12–18 oct · Recopilar información
S2 | Sprint 2 · 19–25 oct · Redactar capítulos
S3 | Sprint 3 · 26 oct–1 nov · Revisión 1 con la tutora
S4 | Sprint 4 · 2–8 nov · Diseñar el sistema
S5 | Sprint 5 · 9–15 nov · Prueba de concepto y finanzas
S6 | Sprint 6 · 16–22 nov · Revisión 2 con la tutora
S7 | Sprint 7 · 23–29 nov · Arranca la validación
S8 | Sprint 8 · 30 nov–6 dic · Documentar el sistema
S9 | Sprint 9 · 7–13 dic · Medir el «después» y comparar
S10 | Sprint 10 · 14–20 dic · Cierre e hito del 90 %
Holgura | Holgura · 21 dic–3 ene · Pulir
Entrega | Entrega · 4–10 ene · Revisión final y firma
Defensa | Defensa · 11 ene–12 feb · Preparar y defender
TOTAL

## S1
Sprint 1 · 12–18 oct · Recopilar información
Objetivo: Buscar fuentes, hablar con la tutora y con Torvesa, preparar el campo
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S1-T01 | 2026-10-12 |  | Conversar con la tutora sobre los 5 cambios, para tener su aprobación | Víctor | UPS Quito, en persona · llevar 08_Reuniones_Tutora/2026-10-12_Puntos_Tutora.pdf | Respuestas de la tutora anotadas | Las 5 preguntas tienen respuesta (sí / no / pendiente) | 1 | 2026-10-12 | Hecho |  | S1-07 (#7) | Víctor conversó con la tutora: sin objeciones a los 5 puntos (lo dijo Víctor el 18-oct). Falta confirmar la fecha de entrega (D5)
S1-T02 | 2026-10-12 |  | Escribir el acta de la conversación, para que quede por escrito lo que decidió | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | 08_Reuniones_Tutora/2026-10-12_Acta_Conversacion.md | Acta con decisiones y fechas | 0.5 |  | Movido |  | S1-07 (#7) | Víctor decidió hacer el acta más adelante (18-oct)
S1-T03 | 2026-10-12 |  | Enviar el correo a Torvesa (giro, nota de respaldo, catálogo, permisos), para trabajar con datos oficiales | Víctor | Correo electrónico · borrador en 11_Planificacion/2026-10-12_Correo_Torvesa_borrador.docx | Correo enviado con el catálogo adjunto | Copia del correo enviado | 0.5 |  | Movido |  | S1-05 (#5) | Diego se encarga de conseguir la información de Torvesa (decisión de Víctor, 18-oct)
S1-T04 | 2026-10-12 |  | Aceptar la invitación de GitHub y clonar el repo, para trabajar en la bóveda compartida | Diego | PC de Diego · pasos en GUIA_DIEGO.pdf (raíz) | Repo clonado + 00_Inbox/hola_diego.md | El commit de prueba aparece en GitHub | 1 | 2026-10-19 | Hecho |  | S1-10 (#10) | Diego acepta la invitación el 18-oct (vencía ese día) · 19-oct: repo clonado y commit de prueba (00_Inbox/hola_diego.md)
S1-T05 | 2026-10-12 |  | Levantar el buscador RAG en su PC, para consultar la bóveda | Diego | PC de Diego · pasos en RAG_README.md (raíz) | Consulta de prueba con resultados | rag.py consultar devuelve fragmentos | 1 | 2026-10-19 | Hecho |  | S1-10 (#10) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 19-oct: RAG funcionando en la PC de Diego (586 notas indexadas)
S1-T06 | 2026-10-13 |  | Buscar y verificar fuentes sobre el tiempo de respuesta a clientes (Oldroyd y estudios 2023+), para respaldar el problema (A9, A10) | Víctor | 02_Fuentes/Problema/ · con 99_Scripts/busqueda/ | ≥5 fichas, ≥2 verificadas con página | Cada ficha con estado y página | 1 |  | En curso |  | S1-01 (#1) | A9 parcial (falta el PDF de Oldroyd); A10 hay que reformularla como decisión de diseño. Ver la matriz del 18-oct
S1-T07 | 2026-10-13 |  | Buscar fuentes sobre la digitalización de la construcción, para respaldar el contexto (A5, A6) | Víctor | 02_Fuentes/Problema/ | ≥4 fichas | Cada ficha con estado | 1 | 2026-10-12 | Hecho |  | S1-01 (#1) | A5 y A6 respaldadas (Manyika 2015, Cathles 2023, Samuelson 2023, McKinsey 2023). Nyqvist 2024 opcional
S1-T08 | 2026-10-13 |  | Investigar cómo consolidar bóvedas de conocimiento, para diseñar la bóveda del sistema | Diego | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ · con 99_Scripts/busqueda/ | ≥5 fichas | Cada ficha dice qué respalda | 1.5 | 2026-10-21 | Hecho |  | S1-13 (#54) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 21-oct: 7 fichas verificadas de gestión del conocimiento (D01)
S1-T09 | 2026-10-13 |  | Leer el Documento madre y el Glosario, para entender el proyecto completo | Diego | 00_DOCUMENTO_MADRE.pdf y Glosario.pdf (raíz) | Dudas anotadas en el issue #10 | Dudas enviadas a Víctor | 0.5 | 2026-10-19 | Hecho |  | S1-10 (#10) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 19-oct: leído; 5 dudas en 00_Inbox/2026-10-19_reporte_Diego.md
S1-T10 | 2026-10-14 |  | Revisar la respuesta de Torvesa y ajustar el campo del jueves y viernes, para saber qué se puede aplicar | Víctor | Correo · 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Campo confirmado o reprogramado | Notas de esta fila actualizadas | 0.25 |  | Movido |  | S1-05 (#5) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos)
S1-T11 | 2026-10-14 |  | Corregir los instrumentos a la versión 0.2, para aplicarlos en Torvesa | Víctor | 04_Instrumentos/ | 04_Instrumentos/2026-10-14_*_v0.2 (.md + Word) | Aprobados e impresos | 0.75 | 2026-10-18 | Hecho |  | S1-04 (#4) | C1 v0.2 (artículos de la LOPDP) e I1 v0.2 (SUS validada en español) en 04_Instrumentos/2026-10-18_*. I2, I3, P1 y P2 siguen en v0.1
S1-T12 | 2026-10-14 |  | Hacer el corte de fuentes: armar la matriz afirmación–fuente–estado, para decidir qué entra al capítulo 1 | Víctor | 03_Matriz_Objetivos/ | 03_Matriz_Objetivos/2026-10-14_Matriz_Afirmaciones_v0.1.xlsx | Las 47 afirmaciones tienen estado | 1 | 2026-10-18 | Hecho |  | S1-03 (#3) | 03_Matriz_Objetivos/2026-10-18_Matriz_Afirmaciones_v0.1.xlsx: 9 respaldadas, 7 parciales, 1 reformular, 5 de campo, 1 no se usa, 19 sin fuente
S1-T13 | 2026-10-14 |  | Investigar arquitecturas RAG para negocio, para proponer cómo el asistente consultará la bóveda | Diego | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ | ≥5 fichas | Cada ficha dice qué respalda | 1.5 | 2026-10-21 | Hecho |  | S1-13 (#54) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 21-oct: 6 fichas verificadas de RAG (D02); A37 cubierta
S1-T14 | 2026-10-14 |  | Escribir un resumen de 1 página para Víctor sobre bóvedas y RAG, para compartir lo aprendido | Diego | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/2026-10-14_Resumen_Bovedas_RAG.md | Víctor lo leyó | 0.5 | 2026-10-25 | Hecho |  | S1-13 (#54) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 25-oct: 02_Fuentes/Tecnologia_IA/2026-10-25_Resumen_Bovedas_RAG.md
S1-T15 | 2026-10-15 |  | Aplicar la encuesta a colaboradores y 2 entrevistas en Torvesa (si autorizó), para la línea base real | Víctor | Torvesa (oficina, Quito) · registro en 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | Hojas firmadas + 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/registro_aplicacion.csv | Cada aplicación está en el registro | 2 |  | Movido |  | S1-08 (#8) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos)
S1-T16 | 2026-10-15 |  | Cronometrar las cotizaciones del día en Torvesa (si autorizó), para medir el tiempo real (meta M2) | Diego | Torvesa (oficina, Quito) | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/P2A_cronometraje.csv | Todas las cotizaciones observadas registradas | 2 |  | Movido |  | S1-09 (#9) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos) · 27-oct: bloqueada, Torvesa aún no autoriza el campo; copia en S4-T16 (reprogramada 27-oct)
S1-T17 | 2026-10-16 |  | Llamar a los clientes para la encuesta corta (si autorizó), para conocer su experiencia | Víctor | Teléfono · lista solo en 05_Datos_Campo/_crudo/ (privada) | Respuestas codificadas CLI-xx | Cada llamada con consentimiento verbal registrado | 2 |  | Movido |  | S1-08 (#8) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos)
S1-T18 | 2026-10-16 |  | Revisar solicitudes y cotizaciones de los últimos 3 meses (solo fechas y horas), para medir el tiempo de respuesta (meta M1) | Diego | Torvesa (oficina, Quito) | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/P2B_muestra_documental.csv | ≥20 solicitudes o todas las disponibles | 2 |  | Movido |  | S1-09 (#9) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos) · 27-oct: bloqueada, Torvesa aún no autoriza el campo; copia en S4-T16 (reprogramada 27-oct)
S1-T19 | 2026-10-17 |  | Buscar el texto oficial de la ley de datos (LOPDP) y agregar sus artículos al consentimiento, para cumplir la ley | Víctor | 02_Fuentes/Normativa/ y 04_Instrumentos/ | Ficha LOPDP + consentimiento v0.2 con artículos | Artículos citados desde el Registro Oficial | 1.5 | 2026-10-18 | Hecho |  | S1-02 (#2) | LOPDP verificada en el Registro Oficial (RO 459, Quinto Suplemento, 26-may-2021) y Reglamento (Decreto 904, RO 435). Artículos en C1 v0.2
S1-T20 | 2026-10-17 |  | Buscar la versión validada en español de la escala SUS, para medir la usabilidad correctamente | Víctor | 02_Fuentes/Metodologia/ | Ficha verificada + encuesta I1 v0.2 con la traducción | Traducción con fuente | 1 | 2026-10-18 | Hecho |  | S1-02 (#2) | Sevilla-Gonzalez et al. (2020), JMIR Human Factors: α = 0,812. Falta el umbral 68 (Lewis y Sauro 2018, PDF a mano)
S1-T21 | 2026-10-17 |  | Buscar fuentes de metodología (DSR, Design Thinking, Scrum, censo), para justificar el método | Víctor | 02_Fuentes/Metodologia/ | ≥6 fichas | Cada método con 2–3 fuentes | 1.5 |  | En curso |  | S1-02 (#2) | Verificadas: Guía Scrum 2020, Sassa 2023, Tuunanen 2024 (DSR), Dawadi 2021 (mixto), Cuadrado Torres 2023 (DT). Falta: censo (Hernández-Sampieri), DT teórico (Auernhammer 2021)
S1-T22 | 2026-10-17 |  | Investigar flujos de información y diseño de procesos (BPMN), para dibujar el proceso de Torvesa | Diego | 02_Fuentes/Metodologia/ | ≥5 fichas | Cada ficha dice qué respalda | 1.5 | 2026-10-25 | Hecho |  | S1-14 (#55) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 25-oct: 6 fichas verificadas de BPMN y procesos, incluida la especificación OMG
S1-T23 | 2026-10-17 |  | Investigar CRMs móviles y herramientas existentes con sus precios, para comparar y calcular costos | Diego | 02_Fuentes/Casos_Estudio/ y 02_Fuentes/Costos_Viabilidad/ | Tabla de ≥6 herramientas con precio y fecha | Cada precio con enlace oficial | 2 | 2026-10-25 | Hecho |  | S1-15 (#56) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 25-oct: fichas de precios de CRM, mensajería, bóveda y LLM (bloques G y H)
S1-T24 | 2026-10-18 |  | Tabular y anonimizar los datos de campo, para que estén listos y sean confiables | Ambos | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | CSV anonimizados + hashes + auditoría | auditoria_pii.py dice 0 hallazgos | 2 |  | Movido |  | S1-12 (#12) | Movido: se aplica cuando Torvesa autorice (Diego consigue la información y los permisos). Al día siguiente del campo · 27-oct: bloqueada, sin datos de campo; se hace al día siguiente del campo (S4-T16)
S1-T25 | 2026-10-18 |  | Escribir un resumen de 1 página para Diego sobre el problema y sus fuentes | Víctor | 02_Fuentes/Problema/ | 02_Fuentes/Problema/2026-10-18_Resumen_Problema.md | Diego lo leyó | 0.5 | 2026-10-18 | Hecho |  | S1-01 (#1) | Borrador de Claude en 02_Fuentes/Problema/2026-10-18_Resumen_Problema.md; falta que Víctor lo revise
S1-T26 | 2026-10-18 |  | Escribir un resumen de 1 página para Víctor sobre CRMs y flujos | Diego | 02_Fuentes/Casos_Estudio/ | 02_Fuentes/Casos_Estudio/2026-10-18_Resumen_CRM_Flujos.md | Víctor lo leyó | 0.5 | 2026-10-25 | Hecho |  | S1-15 (#56) | Movido a la semana 19–24 oct (bloques dobles de Diego en IA_DIEGO.md) · 25-oct: 02_Fuentes/Casos_Estudio/2026-10-25_Resumen_CRM_Flujos.md
S1-T27 | 2026-10-18 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | En curso |  | S1-16 (#57) | Revisión del sprint hecha por Víctor y Claude el 18-oct; falta la llamada de 20 min con Diego
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## Carga
Carga por persona y día
Rojo = más horas que el límite (2 h entre semana, 4 h fin de semana) o más de 4 tareas
Fecha | Día | Límite (h) | Horas Víctor | Horas Diego | Tareas Víctor | Tareas Diego
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12

## S2
Sprint 2 · 19–25 oct · Redactar capítulos
Objetivo: Primeros borradores de los capítulos 1–3; Diego analiza los datos y dibuja el proceso actual
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S2-T01 | 2026-10-19 |  | Escribir el capítulo 1, parte 1 (problema y evidencias), para tener el primer borrador | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap1 v0.1 (primera mitad) | Cada cifra enlazada a su ficha verificada | 2 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-01 (#13) | Bloque doble con: bajar a mano los PDF de la matriz (Oldroyd, Pollitt, Galan, Nyqvist, Lewis y Sauro, Auernhammer) → Claude los verifica · 19-oct: Cap. I parte 1 v0.1 hecha por Claude (control de cambios); Víctor revisa. PDF a mano: esta noche · 20-oct: Víctor aprobó la v0.1; v0.2 en 06_Capitulos/2026-10-20_Cap1_Introduccion_p1_v0.2.docx
S2-T02 | 2026-10-19 |  | Analizar los datos de campo (tablas y gráficos simples), para calcular la línea base | Diego | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/analisis/ (tablas y script) | Tablas de M1–M4 y M6 | 2 |  | Movido |  | S2-04 (#16) | Depende del campo. Mientras tanto Diego sigue con lo movido del S1 (IA_DIEGO.md) · 27-oct: bloqueada, no hay datos de campo; copia en S4-T17 (reprogramada 27-oct)
S2-T03 | 2026-10-20 |  | Escribir el capítulo 1, parte 2 (justificación y objetivos) | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-10-20_Cap1_Problema_v0.1.docx | Capítulo completo, revisado una vez | 2 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-01 (#13) | Bloque doble con: fuentes de CRM A21–A27 (Claude busca y verifica, Víctor revisa) · Adelantada al 19-oct: Cap. I parte 2 v0.1 (justificación, objetivos, metas, alcance); Víctor revisa · 20-oct: Víctor aprobó la v0.1; v0.2 con vacíos A28/A29 documentados (2026-10-20_Cap1_Introduccion_p2_v0.2.docx)
S2-T04 | 2026-10-20 |  | Terminar el análisis de datos y escribir lo que muestran, en lenguaje simple | Diego | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/analisis/2026-10-20_Resultados_LineaBase_v0.1.md | Víctor entiende cada número | 2 |  | Movido |  | S2-04 (#16) | Depende del campo · 27-oct: bloqueada, no hay datos de campo; copia en S4-T17 (reprogramada 27-oct)
S2-T05 | 2026-10-21 |  | Escribir el capítulo 2, parte 1 (CRM, tiempo de respuesta, gestión del conocimiento) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap2 v0.1 (primera mitad) | Solo fuentes verificadas | 2 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-02 (#14) | Bloque doble con: censo y métodos A40–A41 (biblioteca UPS: Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) · Adelantada al 19-oct: Cap. II v0.1 con lo verificado (7 fuentes nuevas). Falta CRM móvil (A21–A25) y clásicos de KM · 20-oct: Víctor aprobó la v0.1; v0.2 con TEAMSLASH como antecedente propio (DEC-17)
S2-T06 | 2026-10-21 |  | Dibujar el proceso actual (AS-IS) en BPMN con lo dicho en las entrevistas | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | AS-IS v0.1 (borrador) | Cada paso tiene quién lo hace | 2 | 2026-10-25 | Hecho |  | S2-05 (#17) | Empezar el borrador con los documentos que hay (informe final del 22-jul y diagnóstico) y completarlo con las entrevistas cuando haya campo · 25-oct: AS-IS v0.1 (.bpmn, .png y .md) con el Informe Final del 22-jul; borrador sin validar en campo
S2-T07 | 2026-10-22 |  | Escribir el capítulo 2, parte 2 (IA, RAG, normativa) | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-10-22_Cap2_Marco_Teorico_v0.1.docx | Capítulo completo | 2 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-02 (#14) | Bloque doble con: A44 (Ley de Comercio Electrónico) y A30 (blockchain) · Adelantada al 19-oct: va en el mismo Cap. II v0.1 (RAG, normativa). Faltan Lewis 2020, Kleppmann, SHA-256, A44 · 20-oct: v0.2 con norma SHA-256 (NIST 2015) y vacíos reformulados (2026-10-20_Cap2_Marco_Teorico_v0.2.docx)
S2-T08 | 2026-10-22 |  | Terminar el proceso actual (AS-IS) y marcar dónde se pierde tiempo | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-10-22_AS-IS_v0.1 | Validado contra las entrevistas | 2 | 2026-10-25 | Hecho |  | S2-05 (#17) | 25-oct: 5 puntos donde se pierde tiempo marcados; la validación con entrevistas queda para el campo
S2-T09 | 2026-10-23 |  | Buscar fuentes de adopción de IA y automatización comercial 2023–2026, para el marco teórico | Víctor | 02_Fuentes/Tecnologia_IA/ | ≥5 fichas | Cada ficha con estado | 1 | 2026-10-19 | Hecho |  | S2-02 (#14) | 19-oct: 4 fichas nuevas de IA (rodriguez_2025, chatterjee_2023a, bohm_2026, hernandezvega_2026) + 10 de CTX-IA ya verificadas
S2-T10 | 2026-10-23 |  | Armar el lienzo del modelo de negocio y la propuesta de valor (primer borrador) | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/2026-10-23_Lienzo_Modelo_Negocio_v0.1.docx | 9 bloques completos | 1 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-07 (#58) | Adelantada al 19-oct: lienzo v0.1 (propuesta de valor para Torvesa + TEAMSLASH como anexo, D7); Víctor revisa · 20-oct: lienzo v0.2 con DEC-16 (bóveda en Estándar, IA solo en Premium)
S2-T11 | 2026-10-23 |  | Hacer el inventario de herramientas candidatas, con criterios de comparación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Inventario v0.1 (borrador) | ≥3 opciones por componente | 2 | 2026-10-25 | Hecho |  | S2-06 (#18) | 25-oct: 07_Flujos_Diseno/2026-10-25_Inventario_Herramientas_v0.1.xlsx (13 herramientas, criterios C1–C8)
S2-T12 | 2026-10-24 |  | Escribir el capítulo 3, parte 1 (enfoque, DSR y población) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap3 v0.1 (primera mitad) | Coherente con D1 y D2 | 3 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-03 (#15) | Adelantada al 19-oct: Cap. III completo v0.1 (partes 1 y 2); Víctor revisa · 20-oct: Víctor aprobó la v0.1; v0.2 (2026-10-20_Cap3_Metodologia_v0.2.docx)
S2-T13 | 2026-10-24 |  | Escribir un resumen de 1 página para Diego del capítulo 1 | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-10-24_Resumen_Cap1.md | Diego lo leyó | 0.5 |  | En curso |  | S2-01 (#13) | Adelantada al 19-oct: 06_Capitulos/2026-10-19_Resumen_Cap1.md; Víctor lo revisa y lo envía
S2-T14 | 2026-10-24 |  | Terminar el inventario de herramientas con precios y criterios | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-10-24_Inventario_Herramientas_v0.1.xlsx | Cada precio con fuente | 2.5 | 2026-10-25 | Hecho |  | S2-06 (#18) | 25-oct: inventario v0.2 con pesos y puntuación
S2-T15 | 2026-10-24 |  | Escribir un resumen de 1 página para Víctor del proceso actual | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-10-24_Resumen_AS-IS.md | Víctor lo leyó | 0.5 |  | Movido |  | S2-05 (#17) | 27-oct: la descripción está en 2026-10-25_AS-IS_v0.1.md, pero falta el resumen de 1 página; copia en S3-T19 (reprogramada 27-oct)
S2-T16 | 2026-10-25 |  | Escribir el capítulo 3, parte 2 (instrumentos, análisis y ética) | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-10-25_Cap3_Metodologia_v0.1.docx | Capítulo completo | 2 | 2026-10-20 | Hecho |  | S2-03 (#15) | Adelantada al 19-oct: va en el mismo Cap. III v0.1; Víctor revisa · 20-oct: va en el mismo Cap. III v0.2
S2-T17 | 2026-10-25 |  | Preparar las gráficas de datos para la Revisión 1 | Diego | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/analisis/figuras/ | Gráficas legibles con título | 2 |  | Movido |  | S2-04 (#16) | 27-oct: bloqueada, sin datos; en la Revisión 1 se muestra el AS-IS; copia en S4-T17 (reprogramada 27-oct)
S2-T18 | 2026-10-25 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Movido |  | S2-08 (#59) | 27-oct: revisión escrita en la bitácora; la llamada con Diego se hace junto con el ensayo (S3-T03, reprogramada 27-oct)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S3
Sprint 3 · 26 oct–1 nov · Revisión 1 con la tutora
Objetivo: Mostrar avance, corregir, y preparar el diseño
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S3-T01 | 2026-10-26 |  | Preparar la presentación de avance (capítulos 1–3 y fuentes), para la Revisión 1 | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | 08_Reuniones_Tutora/2026-10-27_Presentacion_Revision1.pptx | Máx. 12 diapositivas | 2 |  | Pendiente |  | S3-01 (#19)
S3-T02 | 2026-10-26 |  | Exportar el proceso actual y las gráficas para la presentación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Imágenes en la presentación | Se leen bien proyectadas | 2 |  | En curso |  | S3-03 (#21) | 27-oct: la figura ya existe (07_Flujos_Diseno/2026-10-25_AS-IS_v0.1.png); no hay gráficas de datos porque no hay campo
S3-T03 | 2026-10-27 |  | Ensayar la presentación de la Revisión 1 | Ambos | Llamada Víctor–Diego | Ensayo cronometrado | Dura ≤15 min | 1 |  | Pendiente |  | S3-01 (#19) | 27-oct en la noche; incluye la revisión del sprint 2 que quedó pendiente (S2-T18)
S3-T04 | 2026-10-27 |  | Escribir cómo estructuré mi bóveda 1 (patrones, no datos), parte 1 | Víctor | 07_Flujos_Diseno/ | Patrones v0.1 (primera mitad) | Sin datos de CRISFE | 1 |  | Pendiente |  | S3-04 (#60)
S3-T05 | 2026-10-28 |  | Asistir a la Revisión 1 con la tutora (fecha a confirmar) | Ambos | UPS Quito, en persona | Observaciones anotadas | Reunión realizada | 1.5 |  | Pendiente |  | S3-01 (#19) | Confirmar fecha con la tutora
S3-T06 | 2026-10-28 |  | Escribir el acta de la Revisión 1 | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | 08_Reuniones_Tutora/2026-10-28_Acta_Revision1.md | Cada observación con responsable y plazo | 0.5 |  | Pendiente |  | S3-02 (#20)
S3-T07 | 2026-10-29 |  | Corregir los capítulos según las observaciones, parte 1 | Víctor | 06_Capitulos/ | Capítulos v0.2 | Observaciones marcadas como cerradas | 2 |  | Pendiente |  | S3-02 (#20)
S3-T08 | 2026-10-29 |  | Corregir el proceso actual y las gráficas según las observaciones | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | AS-IS v0.2 | Observaciones cerradas | 2 |  | Pendiente |  | S3-03 (#21)
S3-T09 | 2026-10-30 |  | Escribir cómo estructuré mi bóveda 1, parte 2 | Víctor | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-10-30_Patrones_Boveda1_v0.1.docx | Documento completo, sin datos | 1.5 |  | Pendiente |  | S3-04 (#60)
S3-T10 | 2026-10-30 |  | Leer el documento de patrones de la bóveda 1 y anotar preguntas | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Preguntas en el issue de S3-04 | Preguntas enviadas | 1 |  | Pendiente |  | S3-04 (#60)
S3-T11 | 2026-10-31 |  | Corregir los capítulos según las observaciones, parte 2 | Víctor | 06_Capitulos/ | Capítulos v0.2 completos | Todas las observaciones cerradas | 3 |  | Pendiente |  | S3-02 (#20)
S3-T12 | 2026-10-31 |  | Preparar la plantilla de los flujos TO-BE (Mermaid o Miro) | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Plantilla de flujos | Lista para el lunes | 2 |  | Pendiente |  | S4-01 (#22)
S3-T13 | 2026-11-01 |  | Sesión: Víctor explica a Diego los conceptos de negocio (embudo, tiempo de respuesta, propuesta de valor) | Ambos | Llamada Víctor–Diego · Conceptos_Negocio.pdf (raíz) | Diego traduce cada concepto a una función del sistema | Lista de funciones anotada | 1 |  | Pendiente |  | S3-05 (#61)
S3-T14 | 2026-11-01 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S3-05 (#61)
S3-T15 | 2026-10-27 |  | Confirmar si TEAMSLASH guarda los datos en Google Sheets o en PostgreSQL, para el documento de elicitación | Diego | WhatsApp a Víctor · repositorio de TEAMSLASH | Respuesta con evidencia (captura o enlace) | Víctor tiene la respuesta | 0.25 |  | Pendiente |  | S4-04 (#25) | Pendiente desde el 20-oct (reprogramada 27-oct)
S3-T16 | 2026-10-28 |  | Conseguir la respuesta de Torvesa (autorización de campo, nota de respaldo y catálogo), para medir la línea base | Diego | Torvesa (llamada o visita al Ing. Torres) | Autorización por escrito o fecha de campo comprometida | Víctor tiene la respuesta y la fecha del campo | 0.5 |  | Pendiente |  | S1-09 (#9) | Riesgo principal. Si no hay respuesta el 30-oct: pedir carta de respaldo a la tutora (reprogramada 27-oct)
S3-T17 | 2026-10-30 |  | Revisar y completar la elicitación y análisis de requerimientos v0.1, parte 1: requerimientos técnicos (no funcionales y restricciones) y TEAMSLASH | Diego | 07_Flujos_Diseno/2026-10-27_Elicitacion_Requerimientos_v0.1.docx (Word, control de cambios) | Cambios y comentarios de Diego en el Word | Cada requerimiento técnico con criterio de aceptación y fuente | 1 |  | Pendiente |  | S4-04 (#25) | Tarea nueva (27-oct). Claude saca la v0.2 con lo que marque Diego
S3-T18 | 2026-10-31 |  | Completar la elicitación v0.1, parte 2: diagrama de casos de uso y modelo conceptual | Diego | 07_Flujos_Diseno/ (editable en draw.io, demo.bpmn.io o Mermaid) | Casos de uso y modelo conceptual en PNG + archivo editable | Cada caso de uso enlazado a un escenario ESC-xx | 2 |  | Pendiente |  | S4-04 (#25) | Tarea nueva (27-oct). Va al anexo E del documento de elicitación
S3-T19 | 2026-11-01 |  | Escribir el resumen de 1 página del proceso actual (AS-IS) para Víctor | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-11-01_Resumen_AS-IS.md | Víctor lo leyó | 0.5 |  | Pendiente |  | S2-05 (#17) | Copia de S2-T15 (reprogramada 27-oct)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S4
Sprint 4 · 2–8 nov · Diseñar el sistema
Objetivo: Flujos TO-BE, bóveda del sistema, requisitos, matriz de herramientas, costos
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S4-T01 | 2026-11-02 |  | Dibujar los procesos con el sistema (TO-BE), parte 1: recepción y asignación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | TO-BE v0.1 (parte 1) | Cada paso con disparador y responsable | 2 |  | Pendiente |  | S4-01 (#22)
S4-T02 | 2026-11-02 |  | Escribir los requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) | Víctor | 06_Capitulos/ | Requisitos v0.1 (funcionales) | Cada requisito con su origen | 2 |  | Pendiente |  | S4-04 (#25)
S4-T03 | 2026-11-03 |  | Dibujar los procesos TO-BE, parte 2: cotización asistida e historial | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | TO-BE v0.1 (parte 2) | Cubre los pasos 3–4 | 2 |  | Pendiente |  | S4-01 (#22)
S4-T04 | 2026-11-03 |  | Escribir los requisitos no funcionales (seguridad, sin conexión, ley de datos) | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-11-03_Requisitos_v0.1.docx | Requisitos completos | 2 |  | Pendiente |  | S4-04 (#25)
S4-T05 | 2026-11-04 |  | Dibujar los procesos TO-BE, parte 3: recordatorios y reasignación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-11-04_TO-BE_v0.1 | Cubre los 6 pasos | 2 |  | Pendiente |  | S4-01 (#22)
S4-T06 | 2026-11-04 |  | Validar los flujos TO-BE contra los requisitos | Víctor | 07_Flujos_Diseno/ | Comentarios en los flujos | Cada requisito ligado a un flujo | 1.5 |  | Pendiente |  | S4-02 (#23)
S4-T07 | 2026-11-05 |  | Construir la bóveda del sistema: carpetas y plantillas | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Boveda_Sistema/ | Estructura creada | 2 |  | Pendiente |  | S4-03 (#24)
S4-T08 | 2026-11-05 |  | Armar la matriz de decisión de herramientas en Excel (fórmulas vivas) | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/2026-11-05_Matriz_Decision_Herramientas_v0.1.xlsx | Ponderaciones y sensibilidad | 2 |  | Pendiente |  | S4-05 (#26)
S4-T09 | 2026-11-06 |  | Construir la bóveda del sistema: fichas de ejemplo con datos ficticios | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Fichas CLI-0001… | Plantillas funcionando | 2 |  | Pendiente |  | S4-03 (#24)
S4-T10 | 2026-11-06 |  | Calcular CAPEX (inversión inicial) con fuente para cada precio | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | Hoja Costos del modelo financiero | Cada precio con enlace y fecha | 2 |  | Pendiente |  | S4-06 (#27)
S4-T11 | 2026-11-07 |  | Construir la bóveda del sistema: tableros y enlaces | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Tableros de pendientes | Se ven los pendientes por vendedor | 3 |  | Pendiente |  | S4-03 (#24)
S4-T12 | 2026-11-07 |  | Calcular OPEX (gasto mensual) con fuente para cada precio | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/2026-11-07_Modelo_Financiero_v0.1.xlsx | Hoja Costos completa | 3 |  | Pendiente |  | S4-06 (#27)
S4-T13 | 2026-11-08 |  | Escribir un resumen de 1 página para Víctor de la bóveda del sistema | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-11-08_Resumen_Boveda_Sistema.md | Víctor lo leyó | 0.5 |  | Pendiente |  | S4-03 (#24)
S4-T14 | 2026-11-08 |  | Escribir un resumen de 1 página para Diego de requisitos y costos | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/2026-11-08_Resumen_Costos.md | Diego lo leyó | 0.5 |  | Pendiente |  | S4-06 (#27)
S4-T15 | 2026-11-08 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S4-07 (#62)
S4-T16 | 2026-11-03 |  | Hacer el campo en Torvesa (si autorizó): cronometrar cotizaciones (P2-A) y revisar solicitudes de los últimos 3 meses (P2-B) | Diego | Torvesa (oficina, Quito) | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/P2A_cronometraje.csv y P2B_muestra_documental.csv | Todas las cotizaciones observables registradas | 4 |  | Pendiente |  | S1-09 (#9) | Copia de S1-T16 y S1-T18 (reprogramada 27-oct). Solo si Torvesa autorizó. Día cargado: S4-T03 se termina el 8-nov si hace falta
S4-T17 | 2026-11-08 |  | Analizar los datos de campo y preparar las gráficas de la línea base (M1–M4 y M6) | Diego | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/analisis/ (Resultados_LineaBase_v0.1.md + figuras/) | Víctor entiende cada número | 2 |  | Pendiente |  | S2-04 (#16) | Copia de S2-T02, S2-T04 y S2-T17 (reprogramada 27-oct). Solo si hubo campo
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S5
Sprint 5 · 9–15 nov · Prueba de concepto y finanzas
Objetivo: Diego construye la prueba de concepto; Víctor calcula VAN, TIR y riesgos
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S5-T01 | 2026-11-09 |  | Estimar los beneficios con supuestos explícitos (horas ahorradas, clientes no perdidos) | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | Hoja Beneficios | Cada supuesto con fuente o dato de campo | 2 |  | Pendiente |  | S5-01 (#28)
S5-T02 | 2026-11-09 |  | Construir la prueba de concepto, parte 1: formulario → servidor | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Formulario guarda en la base de datos | Demo funcionando | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S5-T03 | 2026-11-10 |  | Calcular VAN, TIR y período de recuperación en 3 escenarios | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | Hoja Escenarios | Pesimista, base y optimista | 2 |  | Pendiente |  | S5-01 (#28)
S5-T04 | 2026-11-10 |  | Construir la prueba de concepto, parte 2: servidor → bóveda | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | La ficha del cliente aparece en la bóveda | Demo funcionando | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S5-T05 | 2026-11-11 |  | Hacer el análisis de sensibilidad (qué pasa si cambian los supuestos) | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | Hoja Sensibilidad | Tabla y gráfico | 2 |  | Pendiente |  | S5-01 (#28)
S5-T06 | 2026-11-11 |  | Construir la prueba de concepto, parte 3: borrador de cotización con IA | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Borrador generado desde la bóveda | Demo funcionando | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S5-T07 | 2026-11-12 |  | Escribir la matriz de riesgos | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-11-12_Riesgos_v0.1.xlsx | Probabilidad × impacto + mitigación | 2 |  | Pendiente |  | S5-02 (#29)
S5-T08 | 2026-11-12 |  | Construir la prueba de concepto, parte 4: alertas y registro de eventos | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Eventos registrados | Demo funcionando | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S5-T09 | 2026-11-13 |  | Escribir el capítulo de normativa (LOPDP) | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-11-13_Normativa_v0.1.docx | Artículos del texto oficial | 2 |  | Pendiente |  | S5-03 (#30)
S5-T10 | 2026-11-13 |  | Probar la prueba de concepto completa y corregir errores | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Flujo completo sin errores | Demo de punta a punta | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S5-T11 | 2026-11-14 |  | Escribir el pitch de 1 página para inversionista | Víctor | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/2026-11-14_Pitch_1pagina_v0.1.docx | Una página con VAN, TIR y propuesta de valor | 2 |  | Pendiente |  | S5-06 (#63)
S5-T12 | 2026-11-14 |  | Terminar el capítulo de normativa | Víctor | 06_Capitulos/ | Normativa v0.1 completa | Revisado una vez | 1.5 |  | Pendiente |  | S5-03 (#30)
S5-T13 | 2026-11-14 |  | Diseñar los 3 casos de prueba | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/2026-11-14_Casos_Prueba_v0.1.md | Cada caso con criterio de aceptación | 3 |  | Pendiente |  | S5-05 (#32)
S5-T14 | 2026-11-15 |  | Intercambiar resúmenes de 1 página (finanzas ↔ prueba de concepto) | Ambos | 06_Capitulos/Modelo_Negocio/ y 07_Flujos_Diseno/ | 2 resúmenes | Leídos por el otro | 1 |  | Pendiente |  | S5-07 (#64)
S5-T15 | 2026-11-15 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S5-07 (#64)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S6
Sprint 6 · 16–22 nov · Revisión 2 con la tutora
Objetivo: Mostrar diseño, flujos, datos y viabilidad; preparar la validación
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S6-T01 | 2026-11-16 |  | Preparar la presentación de la Revisión 2 (diseño, flujos, datos y viabilidad) | Ambos | 08_Reuniones_Tutora/ | 08_Reuniones_Tutora/2026-11-17_Presentacion_Revision2.pptx | Máx. 15 diapositivas | 2 |  | Pendiente |  | S6-01 (#33)
S6-T02 | 2026-11-17 |  | Ensayar la presentación de la Revisión 2 | Ambos | Llamada Víctor–Diego | Ensayo cronometrado | Dura ≤20 min | 1 |  | Pendiente |  | S6-01 (#33)
S6-T03 | 2026-11-17 |  | Estabilizar la prueba de concepto para la demostración | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Demo sin fallas | 3 corridas seguidas sin error | 1 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S6-T04 | 2026-11-18 |  | Asistir a la Revisión 2 con la tutora (fecha a confirmar) | Ambos | UPS Quito, en persona | Observaciones anotadas | Reunión realizada | 1.5 |  | Pendiente |  | S6-01 (#33) | Confirmar fecha con la tutora
S6-T05 | 2026-11-18 |  | Escribir el acta de la Revisión 2 | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | 08_Reuniones_Tutora/2026-11-18_Acta_Revision2.md | Observaciones con responsable y plazo | 0.5 |  | Pendiente |  | S6-02 (#34)
S6-T06 | 2026-11-19 |  | Preparar el protocolo de la validación del diseño en operación experimental controlada | Víctor | 04_Instrumentos/ | 04_Instrumentos/2026-11-19_Protocolo_Validacion_v0.1.md | Fechas, participantes y mediciones definidos | 2 |  | Pendiente |  | S7-02 (#36)
S6-T07 | 2026-11-19 |  | Dejar estable la prueba de concepto para la validación | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Versión congelada | Etiqueta de versión en el repositorio | 2 |  | Pendiente |  | S5-04 (#31)
S6-T08 | 2026-11-20 |  | Pedir a Torvesa la autorización y las fechas de la validación | Víctor | Correo electrónico | Autorización escrita | Respuesta recibida | 1 |  | Pendiente |  | S7-02 (#36)
S6-T09 | 2026-11-20 |  | Probar la prueba de concepto con los 3 casos de prueba antes de la validación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Resultados preliminares | Los 3 casos pasan | 2 |  | Pendiente |  | S5-05 (#32)
S6-T10 | 2026-11-21 |  | Incorporar las observaciones de la Revisión 2 (documento) | Víctor | 06_Capitulos/ | Versiones nuevas | Observaciones cerradas | 3 |  | Pendiente |  | S7-01 (#35)
S6-T11 | 2026-11-21 |  | Incorporar las observaciones de la Revisión 2 (técnicas) | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Versiones nuevas | Observaciones cerradas | 3 |  | Pendiente |  | S7-01 (#35)
S6-T12 | 2026-11-22 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S6-03 (#65)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S7
Sprint 7 · 23–29 nov · Arranca la validación
Objetivo: Capacitar a Torvesa y arrancar la validación del diseño en operación experimental controlada
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S7-T01 | 2026-11-22 |  | Preparar el sistema para la validación (accesos, respaldo) | Diego | Repositorio de la prueba de concepto | Accesos listos | Prueba de acceso de cada usuario | 1 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S7-T02 | 2026-11-23 |  | Capacitar al equipo de Torvesa para la validación | Ambos | Torvesa (oficina, Quito) | Equipo capacitado | Lista de asistentes | 1.5 |  | Pendiente |  | S7-02 (#36)
S7-T03 | 2026-11-24 |  | Arrancar la validación del diseño en operación experimental controlada | Diego | Torvesa (oficina, Quito) | Primeros eventos registrados | Eventos sin errores | 1 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S7-T04 | 2026-11-24 |  | Escribir el capítulo de diagnóstico, parte 1 (línea base real) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap4 v0.1 (primera mitad) | Solo datos con registro de procedencia | 2 |  | Pendiente |  | S7-04 (#66)
S7-T05 | 2026-11-25 |  | Monitorear la validación y anotar incidencias | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora de incidencias | Revisada a diario | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S7-T06 | 2026-11-25 |  | Incorporar observaciones técnicas pendientes | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Versiones nuevas | Observaciones cerradas | 1.5 |  | Pendiente |  | S7-01 (#35)
S7-T07 | 2026-11-25 |  | Escribir el capítulo de diagnóstico, parte 2 | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap4 v0.1 | Capítulo completo | 2 |  | Pendiente |  | S7-04 (#66)
S7-T08 | 2026-11-26 |  | Monitorear la validación y anotar incidencias | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora de incidencias | Revisada a diario | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S7-T09 | 2026-11-26 |  | Incorporar observaciones pendientes del documento | Víctor | 06_Capitulos/ | Versiones nuevas | Observaciones cerradas | 2 |  | Pendiente |  | S7-01 (#35)
S7-T10 | 2026-11-27 |  | Monitorear la validación y anotar incidencias | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora de incidencias | Revisada a diario | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S7-T11 | 2026-11-27 |  | Revisar el capítulo de diagnóstico | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-11-28_Cap4_Diagnostico_v0.1.docx | Revisado una vez | 2 |  | Pendiente |  | S7-04 (#66)
S7-T12 | 2026-11-28 |  | Monitorear la validación y empezar a documentar las herramientas | Diego | Registro de eventos · 07_Flujos_Diseno/ | Bitácora + borrador de herramientas | Revisada | 3 |  | Pendiente |  | S8-01 (#38)
S7-T13 | 2026-11-28 |  | Escribir un resumen de 1 página para Diego del diagnóstico | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-11-28_Resumen_Cap4.md | Diego lo leyó | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-04 (#66)
S7-T14 | 2026-11-29 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S7-05 (#67)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S8
Sprint 8 · 30 nov–6 dic · Documentar el sistema
Objetivo: La validación sigue hasta el 5-dic; Diego documenta, Víctor escribe el capítulo de diseño
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S8-T01 | 2026-11-30 |  | Documentar las herramientas elegidas y descartadas, con justificación | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Herramientas | Cada decisión con criterio | 1.5 |  | Pendiente |  | S8-01 (#38)
S8-T02 | 2026-11-30 |  | Monitorear la validación | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora | Revisada | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S8-T03 | 2026-11-30 |  | Escribir el capítulo de diseño y viabilidad, parte 1 (arquitectura y flujos) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap5 v0.1 (parte 1) | Integra los flujos TO-BE | 2 |  | Pendiente |  | S8-06 (#68)
S8-T04 | 2026-12-01 |  | Documentar el modelo de datos y el registro de eventos | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Modelo_Datos | Coincide con la prueba de concepto | 1.5 |  | Pendiente |  | S8-02 (#39)
S8-T05 | 2026-12-01 |  | Monitorear la validación | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora | Revisada | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S8-T06 | 2026-12-01 |  | Escribir el capítulo de diseño y viabilidad, parte 2 (costos y VAN/TIR) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap5 v0.1 (parte 2) | Integra el modelo financiero | 2 |  | Pendiente |  | S8-06 (#68)
S8-T07 | 2026-12-02 |  | Documentar las plantillas de cotización y el asistente de IA | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Asistente_IA | Revisado por Víctor | 1.5 |  | Pendiente |  | S8-03 (#40)
S8-T08 | 2026-12-02 |  | Monitorear la validación | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora | Revisada | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S8-T09 | 2026-12-02 |  | Escribir el capítulo de diseño y viabilidad, parte 3 (normativa y riesgos) | Víctor | 06_Capitulos/ | Cap5 v0.1 (parte 3) | Integra normativa y riesgos | 2 |  | Pendiente |  | S8-06 (#68)
S8-T10 | 2026-12-03 |  | Ejecutar los casos de prueba | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Resultados_Casos_Prueba | Resultado por caso | 1.5 |  | Pendiente |  | S8-04 (#41)
S8-T11 | 2026-12-03 |  | Monitorear la validación | Diego | Registro de eventos del sistema | Bitácora | Revisada | 0.5 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S8-T12 | 2026-12-03 |  | Revisar los documentos técnicos de Diego | Víctor | 07_Flujos_Diseno/ | Comentarios | Comentarios enviados | 2 |  | Pendiente |  | S8-03 (#40)
S8-T13 | 2026-12-04 |  | ✂ Escribir el manual básico de usuario | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Manual_Usuario | Un usuario de Torvesa lo puede seguir | 1.5 |  | Pendiente |  | S8-05 (#42)
S8-T14 | 2026-12-04 |  | Terminar el capítulo de diseño y viabilidad | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-12-04_Cap5_Diseno_Viabilidad_v0.1.docx | Capítulo completo | 2 |  | Pendiente |  | S8-06 (#68)
S8-T15 | 2026-12-05 |  | Cerrar la validación: congelar el registro y respaldar los datos | Diego | Registro de eventos · 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | Respaldo con hash | Hash anotado | 2 |  | Pendiente |  | S7-03 (#37)
S8-T16 | 2026-12-05 |  | Preparar los instrumentos de la medición «después» | Víctor | 04_Instrumentos/ | Instrumentos post impresos | Iguales a los de la línea base | 2 |  | Pendiente |  | S9-01 (#43)
S8-T17 | 2026-12-06 |  | Intercambiar resúmenes de 1 página (capítulo 5 ↔ documentación técnica) | Ambos | 06_Capitulos/ y 07_Flujos_Diseno/ | 2 resúmenes | Leídos por el otro | 1 |  | Pendiente |  | S8-07 (#69)
S8-T18 | 2026-12-06 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S8-07 (#69)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S9
Sprint 9 · 7–13 dic · Medir el «después» y comparar
Objetivo: Medición post, análisis pre-post y pruebas
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S9-T01 | 2026-12-07 |  | Hacer la medición «después», día 1 (encuesta a colaboradores y SUS) | Ambos | Torvesa (oficina, Quito) | Datos post + registro de procedencia | Cada aplicación registrada | 2 |  | Pendiente |  | S9-01 (#43)
S9-T02 | 2026-12-08 |  | Hacer la medición «después», día 2 (prueba de recuperación) | Ambos | Torvesa (oficina, Quito) | Datos post | Cada aplicación registrada | 2 |  | Pendiente |  | S9-01 (#43)
S9-T03 | 2026-12-09 |  | Hacer la medición «después», día 3 (clientes y entrevistas de cierre) | Ambos | Torvesa (oficina, Quito) | Datos post | Cada aplicación registrada | 2 |  | Pendiente |  | S9-01 (#43)
S9-T04 | 2026-12-10 |  | Comparar el antes y el después (análisis pre-post) | Víctor | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | Tablas pre-post | Pruebas del borrador + tamaño del efecto | 2 |  | Pendiente |  | S9-02 (#44)
S9-T05 | 2026-12-10 |  | ✂ Hacer pruebas de carga simuladas con scripts | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | 07_Flujos_Diseno/Pruebas_Carga | Escenarios reproducibles | 2 |  | Pendiente |  | S9-03 (#45)
S9-T06 | 2026-12-11 |  | Terminar el análisis pre-post | Víctor | 05_Datos_Campo/LineaBase_2026-10/ | Resultados listos | Revisados con Diego | 2 |  | Pendiente |  | S9-02 (#44)
S9-T07 | 2026-12-11 |  | Hacer pruebas de uso y preparar las gráficas de resultados | Diego | 07_Flujos_Diseno/ | Gráficas | Legibles y con título | 2 |  | Pendiente |  | S9-02 (#44)
S9-T08 | 2026-12-12 |  | Escribir el capítulo de resultados | Víctor | 06_Capitulos/ | 06_Capitulos/2026-12-12_Cap6_Resultados_v0.1.docx | Capítulo completo | 3 |  | Pendiente |  | S9-02 (#44)
S9-T09 | 2026-12-12 |  | Revisar el capítulo de resultados (parte técnica) | Diego | 06_Capitulos/ | Comentarios | Comentarios enviados | 2 |  | Pendiente |  | S9-02 (#44)
S9-T10 | 2026-12-13 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S9-04 (#70)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## S10
Sprint 10 · 14–20 dic · Cierre e hito del 90 %
Objetivo: Ciclos con la tutora y tesis al 90 %
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
S10-T01 | 2026-12-14 |  | Enviar a la tutora la tesis completa para revisión | Víctor | Correo electrónico | Tesis enviada | Acuse de recibo | 1 |  | Pendiente |  | S10-01 (#46)
S10-T02 | 2026-12-14 |  | Revisar anexos técnicos y figuras | Diego | 06_Capitulos/ | Anexos revisados | Sin errores | 2 |  | Pendiente |  | S10-02 (#47)
S10-T03 | 2026-12-15 |  | ✂ Ciclo con la tutora: recibir observaciones | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | Observaciones | Acta corta | 1 |  | Pendiente |  | S10-01 (#46)
S10-T04 | 2026-12-16 |  | Corregir según las observaciones | Ambos | 06_Capitulos/ | Versión corregida | Observaciones cerradas | 2 |  | Pendiente |  | S10-01 (#46)
S10-T05 | 2026-12-17 |  | ✂ Ciclo con la tutora: segunda revisión | Víctor | 08_Reuniones_Tutora/ | Observaciones | Acta corta | 1 |  | Pendiente |  | S10-01 (#46)
S10-T06 | 2026-12-18 |  | HITO: dejar la tesis al 90 % | Ambos | 06_Capitulos/ | Tesis completa | Todos los capítulos + bibliografía verificada | 2 |  | Pendiente |  | S10-02 (#47) | Escenario B confirmado (entrega 4-ene-2027): las tareas ✂ se mantienen
S10-T07 | 2026-12-19 |  | Integrar todo y revisar coherencia entre capítulos | Ambos | 06_Capitulos/ | Versión integrada | Lectura completa hecha | 3 |  | Pendiente |  | S10-02 (#47)
S10-T08 | 2026-12-20 |  | Revisar el sprint (qué hicimos, qué no, qué aprendimos), hacer 20 min de «explícame lo tuyo» y planificar el siguiente | Ambos | Llamada Víctor–Diego · 11_Planificacion/Bitacora_Semanal.md y 11_Planificacion/Cronograma_Tesis.xlsx | Sección de la semana en la bitácora + hoja del sprint siguiente ajustada | El informe del domingo (21:00) sale con la sección nueva | 1 |  | Pendiente |  | S10-03 (#71)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## Holgura
Holgura · 21 dic–3 ene · Pulir
Objetivo: Revisión APA, citas y bibliografía en bloques cortos
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
Holgura-T01 | 2026-12-22 |  | Revisar las citas del capítulo 1 y 2 contra sus fichas | Víctor | 06_Capitulos/ | Citas verificadas | 0 citas sin ficha | 1.5 |  | Pendiente |  | H-01 (#48)
Holgura-T02 | 2026-12-23 |  | Revisar los anexos técnicos y su numeración | Diego | 06_Capitulos/ | Anexos ordenados | Índice correcto | 1.5 |  | Pendiente |  | H-01 (#48)
Holgura-T03 | 2026-12-26 |  | Revisar las citas de los capítulos 3–6 | Víctor | 06_Capitulos/ | Citas verificadas | 0 citas sin ficha | 2 |  | Pendiente |  | H-01 (#48)
Holgura-T04 | 2026-12-29 |  | Revisar la bibliografía en APA 7 | Víctor | 06_Capitulos/ | Bibliografía final | Formato APA en todas | 2 |  | Pendiente |  | H-01 (#48)
Holgura-T05 | 2026-12-30 |  | Revisar figuras, tablas y diagramas | Diego | 06_Capitulos/ | Figuras finales | Numeradas y citadas | 1.5 |  | Pendiente |  | H-01 (#48)
Holgura-T06 | 2027-01-02 |  | Leer la tesis completa una vez más | Ambos | 06_Capitulos/ | Lista de últimos cambios | Lista cerrada | 3 |  | Pendiente |  | H-01 (#48) | Última lectura antes de la fecha límite del lunes 4-ene-2027
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## Entrega
Entrega · 4–10 ene · Revisión final y firma
Objetivo: Escenario A: la entrega es el 15-dic
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
Entrega-T01 | 2027-01-04 |  | Enviar la versión final a la tutora | Víctor | Correo electrónico | Versión final enviada | Acuse de recibo | 1 |  | Pendiente |  | E-01 (#49) | FECHA LÍMITE (D5, Víctor 18-oct): el lunes 4-ene-2027 el documento final está completo y listo para la revisión de la tutora
Entrega-T02 | 2027-01-06 |  | Hacer las últimas correcciones | Ambos | 06_Capitulos/ | Versión final corregida | Observaciones cerradas | 2 |  | Pendiente |  | E-01 (#49)
Entrega-T03 | 2027-01-07 |  | Conseguir la firma de la tutora | Víctor | UPS Quito, en persona | Tesis firmada | Firma | 1 |  | Pendiente |  | E-01 (#49)
Entrega-T04 | 2027-01-08 |  | Entregar la tesis a la carrera | Ambos | Sistema de la UPS | Comprobante | Comprobante recibido | 1 |  | Pendiente |  | E-02 (#50)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))

## Defensa
Defensa · 11 ene–12 feb · Preparar y defender
Objetivo: Los dos deben poder responder sobre todo el proyecto
Avance del sprint:
ID | Día planificado | Día | Tarea (verbo + qué + para qué) | Responsable | Dónde se hace | Resultado esperado | Cómo sé que terminé | Horas estimadas | Fecha real | Estado | Días de retraso | Entregable (issue) | Notas
Defensa-T01 | 2027-01-12 |  | Escribir el resumen de contribuciones (quién hizo qué) | Ambos | 09_Registro_Contribuciones/ | Resumen de contribuciones | Aprobado por los dos | 2 |  | Pendiente |  | D-01 (#51)
Defensa-T02 | 2027-01-23 |  | Dividir la exposición y armar las diapositivas | Ambos | Llamada Víctor–Diego | Guion + diapositivas | Cada uno sabe su parte y la del otro | 3 |  | Pendiente |  | D-02 (#52)
Defensa-T03 | 2027-01-30 |  | Armar el banco de preguntas del tribunal y hacer el simulacro 1 | Ambos | Llamada Víctor–Diego | Banco de preguntas + simulacro | Simulacro cronometrado | 3 |  | Pendiente |  | D-02 (#52)
Defensa-T04 | 2027-02-06 |  | Hacer el simulacro 2 con preguntas cruzadas (cada uno responde lo del otro) | Ambos | Llamada Víctor–Diego | Simulacro 2 | Ambos responden todo el banco | 3 |  | Pendiente |  | D-02 (#52)
Defensa-T05 | 2027-02-09 |  | Defender la tesis (fecha a confirmar por la carrera) | Ambos | UPS Quito, en persona | Defensa | Aprobada | 2 |  | Pendiente |  | D-03 (#53)
Formulas:
Días de retraso = IF([Estado]="Cancelado","",IF([Fecha real]<>"",[Fecha real]-[Día planificado],IF(AND([Estado]<>"Hecho",TODAY()>[Día planificado]),TODAY()-[Día planificado],0)))